## Sheet1
Feedback on 31st December 2020
Feedback from DGFood | Assigned | Status | Test Status
১) শুরুতে লগইন করার পর যে স্ক্রিন আসে “চালকলের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন” এই লিখানি আর একটু ছোট করা যায়। |  | Changed in app.css | Done
২) মেনুতে ফরমের সাব মেনুতে বা অন্যান্য জায়গায় “মিলের” পরিবর্তে “চালকলের” লিখা যায়। |  | Changed | Done
২) ময়মনসিংহ বিভাগ দিতে হবে। এই বিভাগের চারটি জেলা-ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর, শেরপুর চিহ্নিত করতে হবে। |  | Changed in Additional DB Script | Done
৩) বিভাগকে ক্লিক করলে যে তালিকা দেখায় সেটার টেবিল হেডিং “বিভাগ” এর পরিবর্তে “জেলা” দেখাবে। আবার জেলা ক্লিক করলে “উপজেলা” দেখাবে। উপজেলা ক্লিক করলে “চালকলের নাম” দেখাবে। |  | Changed | Done
৪) চালকলের প্রোফাইলে হেডিং এক রো-তে হতে হবে প্রয়োজনে ফন্ট ছোট হবে যেমন- “রাবার শেলার ও পলিশার বিহীন হাস্কিং মিল চালকলের মিলিং ক্ষমতা নির্ণয় ফরম উপরের লিখাটি ২ রো-তে চলে গেছে। তাছাড়া এখানে “মিল চালকলের” এর পরিবর্তে “চালকলের” হবে। |  | Changed | Done
৫) চালকলের নাম ক্লিক করলে চালকলের যে প্রতিবেদন দেখায় তা এপিঠ-ওপিঠ সবোর্চ্চ এক পেজে প্রিন্ট করার জন্য ফন্ট ছোট করতে হবে। এক্ষেত্রে অটোমেটিক মিলকে ধরে পেজ সেটআপ ঠিক করা যেতে পারে। |  | Working and need testing
৬) মিলের স্টেটাস ? “?” চিহ্ন বাদ দিতে হবে। |  | Changed | Done
৭) সংখ্যাগুলো কোথাও কোথাও ইংরেজিতে দেখাচ্ছে যা বাংলায় হতে হবে। | zh | Working and need testing | Done
৮) Need a system generated serial number with geocode for indexing for every mill | zh |  | Ask about it
Geocode (Dist=2 digits + Upazilla=2 digits + Serial Number=4 digits Total 8 digits)
মিলারের ফরম
১)পিতার নাম যোগ করতে হবে |  |  | Done
২) মিলার এর ছবি এর পরিবর্তে “চালকল মালিকের ছবি” এবং ছবিটি ফরমে ও প্রোফাইলে দেখাতে হবে |  |  | Not Done
৩) Mandatory Fields করা
1. চালকলের ঠিকানা |  |  | Done
2. মোবাইল নম্বর |  |  | Done
3. ব্যাংক একাউন্ট, ব্যাংকের নাম, ব্যাংকের শাখার নাম |  |  | Done
4. NID |  |  | Done
*তবে ডাটাবেজের পুরাতন ডাটার বিষয় মাথায় রেখে এখন করা যাবে না
তবে নতুন এন্ট্রির ক্ষেত্রে ভেলিডেশন দিতে হবে যাতে তথ্যসমূহ এন্ট্রির করতে বাধ্য করা যায়
৪) স্থাপনের বছর will be changed to মিল স্থাপনের বছর। |  | Changed | Done
৫) “Origin” will be changed to “কান্ট্রি অব অরিজিন” |  | Changed | Done
৬) “লাইসেন্স নবায়ণ/ ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ইস্যু / নতুন লাইসেন্স ইস্যু” করার অপশন থাকবে এবং নবায়ণ/ ডুপ্লিকেট/ নতুন লাইসেন্স ইস্যুর জন্য ক. জমাকৃত টাকার পরিমান খ. চালান নম্বর গ. জমার তারিখ ঘ. ব্যাংকের নাম ঙ. ব্যাংকের শাখার নাম চ. ইউজার অনলাইনে চালান যাচাইয়ের করার পর যাইয়ের ডকুমেন্ট বা চালানের ডকুমেন্ট আপলোড করবে ৭) লাইসেন্সের মেয়াদ শেষের তারিখ ফরমে রাখতে হবে। ৮) লাইসেন্স ফরম প্রিন্ট হলে লাইসেন্সের নীচে মিলের বিবরণ অংশে -- চাতালের পরিমান (ক্ষেত্রফল) লিখতে হবে। · মিলের বিবরণ অংশে সেমি অটো/অটো কি হবে জেনে জানাবো।
পূর্বের মেইলের সাথে যোগ করে মিলারের ফরম ১)পিতার নাম , জন্ম তারিখ যোগ করতে হবে ২) মিলার এর ব্যাংক একাউন্ট হবে মিলারের নিজ নামে/ মিলের নামে। |  |  | Done ২) মিলার এর ব্যাংক একাউন্ট হবে মিলারের নিজ নামে/ মিলের নামে not done
মিলারের আবেদন ফরম ১) মিলার এর লাইসেন্স এর আবেদন এ মিলিং ক্ষমতা নির্নয় ফর্ম দেখাচ্ছে যা “লাইসেন্সের জন্য আবেদন ফর্ম” হবে। ২) মিলারের জন্য মিলিং ক্ষমতা পুনঃ যাচাই এর আবেদন ফরম লাগবে। ৩) মিলারের আবেদন ফর্মের History লাগবে। কখন কি পরিবর্তন হলো। ৪) মিলার আবেদন করলে সরাসরি জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট চলে যাবে। (আলোচনা লাগবে।) সেটা অনুযায়ী জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক যাকে পরিদর্শন করতে বলবেন তিনি পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দিলে জেলা অফিস আপলোড করবে।
প্রতিবেদন ১) ধানের পাক্ষিক দেখাচ্ছে। |  | Should display Chal also | Not Done
User Management ১) ইউজার লিস্টে বিভাগ/জেলা/উপজেলা রয়েছে এই কলামগুলো প্রথমে থাকা দরকার যাতে বোঝা যায় জেলার ইউজার, ঐ জেলার উপজেলার ইউজার সব এক সাথে থাকবে। এবং বিভাগ , জেলাওয়ারী সটিং অপশন দরকার। ২) জেলা ইউজার পারমিশনে ইউজার টাইপ ধরে ইউজার লিস্ট দেখানো দরকার। ইউাজারের নামের পূর্বে বিভাগ/জেলা/উপজেলার নাম দেখানো দরকার। না হলে ইউজার কোন অফিসের তা বোঝা যাচ্ছে না। ৩) ইউজার লিস্ট/মেনু হতে CSD/LSD ইউজার বাদ দিতে হবে। |  |  | Done
কনফিগারেশন ১) অফিস ফর্মে ইউজার টাইপ যেমন অফিস টাইপ HQ হলে ও বিভাগ নির্বাচন করার পর ফলাফল ক্লিক করলে error দেখাচ্ছে |  |  | Done

## Sheet2
License: add following fields
license_deposit | number | 0
license_bank | text | null
license_bankbranch | text | null
license_chalan_no | text | null
license_chalan_image | file | null
license_deposit_date | date | null
license_type_id | int
miller_id
license_type
Nobayon | text
Notun
Duplicate
License_fee
License_TypeId
Effective_todate
License_fee